## RESUMEN
2_CATALOGO_ DE _CONCEPTOS_CUV | [7 empty] | NOTA IMPORTANTE:
UNICAMENTE REGISTRAR INFORMACIÓN EN LOS CAMPOS COLOR AZUL.
[5 empty] | 150000 | 4
Acreditado | AAAAA BBBBB CCCCC | CUV | 123456789456 |  | 350001 | 4
Domicilio | CALLE AAAAA | CP | 12345 |  | 650001 | 6
Municipio | AAAAA | Estado | AAAAA |  | 1050001 | 9
Constructor | CONSTRUCTOR AAAA
Teléfono 1 | 1234567890 |  | Area de Terreno | Area de Construcción |  | 4
Teléfono 2 | 1234567890 |  | 90 | 120
IMPORTE DEL PRESUPUESTO |  | 579859.4419 | 100%
No | PARTIDA | IMPORTE | % | % ACUMULADO
1 | ADQUISICIÓN DE TERRENO | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 4
2 | PRELIMINARES | 1746.24 | 0.3011% | 0.3011% | 2 | 1746.24 | 4
3 | CIMENTACION | 86549.2186 | 14.93% | 15.23% | 3 | 86549.2186 | 4
4 | ESTRUCTURA | 154393.0312 | 26.63% | 41.85% | 4 | 154393.0312 | 4
5 | ALBAÑILERIA | 130366.7289 | 22.48% | 64.34% | 5 | 130366.7289 | 4
6 | INSTALACION HIDROSANITARIA | 31150.73 | 5.372% | 69.71% | 6 | 31150.73 | 4
7 | INSTALACION ELECTRICA | 30095.42 | 5.19% | 74.9% | 7 | 30095.42 | 4
8 | INSTALACION ESPECIAL (GAS) | 9678 | 1.669% | 76.57% | 8 | 9678 | 4
9 | COLOCACIÓN DE MUEBLES | 12849.34 | 2.216% | 78.78% | 9 | 12849.34 | 4
10 | ACABADOS | 62817.435 | 10.83% | 89.62% | 10 | 62817.435 | 4
11 | CARPINTERIA | 11000 | 1.897% | 91.51% | 11 | 11000 | 4
12 | HERRERIA | 11400 | 1.966% | 93.48% | 12 | 11400 | 4
13 | CANCELERIA Y VENTANAS | 15820 | 2.728% | 96.21% | 13 | 15820 | 4
14 | IMPERMEABILIZACION | 10466.127 | 1.805% | 98.01% | 14 | 10466.127 | 4
15 | JARDINERÍA | 4800 | 0.8278% | 98.84% | 15 | 4800 | 4
16 | LIMPIEZA FINAL | 2297.802 | 0.3963% | 99.24% | 16 | 2297.802 | 4
17 | ACARREOS | 1429.3692 | 0.2465% | 99.48% | 17 | 1429.3692 | 4
18 | TERMINACIÓN DE OBRA | 3000 | 0.5174% | 100% | 18 | 3000 | 4
| VALOR UNITARIO DE LA CONSTRUCCIÓN | 4832.162
| MODALIDAD DE SUPERVISION EXTERNA | 4
| ING / ARQ AAAAA BBBBB CCCCC | ACREDITADO AAAA BBBB CCCC
| CONSTRUCTOR AAAAA | RFC MAAAA
| Nombre y firma del Constructor | Nombre y firma del acreditado
MUNICIPIO, ESTADO A DD DE MM DE 20AA
Lugar y fecha
Supervisión en la Aplicación de Recursos y Verificación de Obra bajo la línea de adquisición de suelo y construcción individual (CONSTRUYES)
230420 FT-01 REV 3

## PROGRAMA FISICO FINANCIERO
PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO | [5 empty] | NOTA IMPORTANTE:
UNICAMENTE REGISTRAR INFORMACIÓN EN LOS CAMPOS COLOR AZUL, EXPRESÁNDOLA EN PORCENTAJES DE AVANCE.
Acreditado | AAAAA BBBBB CCCCC | CUV | =RESUMEN!E7 |  |  | EL PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SE DEBE DE EXPRESAR EN COINCIDENCIA AL PERIODO INDICADO EN EL CONTRATO CELEBRADO ENTRE ACREDITADO Y CONSTRUCTOR
Domicilio | CALLE AAAAA | CP | 12345
Municipio | AAAAA | Estado | AAAAA
Constructor | =RESUMEN!C10 |  |  |  |  | LOS PORCENTAJES EXPRESADOS EN ESTE EJEMPLO SON MERAMENTE ILUSTRATIVOS
Teléfono 1 | 1234567890
Teléfono 2 | 1234567890
|  |  | FECHA DE INICIO: |  | 2023-01-01
IMPORTE DEL PRESUPUESTO |  | 579859.4419 | PROGRAMA FÍSICO FINANCIERO EXPRESADO EN PERIODOS QUINCENALES
|  |  | MES 1 |  | MES 2 |  | MES 3 |  | MES 4 |  | MES 5 |  | MES 6 |  | MES 7 |  | MES 8 |  | MES 9 |  | MES 10 |  | MES 11 |  | MES 12
No | PARTIDA | IMPORTE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL
1 | ADQUISICIÓN DE TERRENO | 0 | 0% | [23 empty] | 0%
2 | PRELIMINARES | 1746.24 | 100% | [23 empty] | 100%
3 | CIMENTACION | 86549.2186 | 25% | 25% | 25% | 25% | [20 empty] | 100%
4 | ESTRUCTURA | 154393.0312 |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [16 empty] | 100%
5 | ALBAÑILERIA | 130366.7289 | [5 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | [12 empty] | 100%
6 | INSTALACION HIDROSANITARIA | 31150.73 | [5 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [9 empty] | 100%
7 | INSTALACION ELECTRICA | 30095.42 | [5 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [9 empty] | 100%
8 | INSTALACION ESPECIAL (GAS) | 9678 | [14 empty] | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
9 | COLOCACIÓN DE MUEBLES | 12849.34 | [15 empty] | 33% | 33% | 34% | [6 empty] | 100%
10 | ACABADOS | 62817.435 | [16 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  | 100%
11 | CARPINTERIA | 11000 | [17 empty] | 50% | 50% | [5 empty] | 100%
12 | HERRERIA | 11400 | [18 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
13 | CANCELERIA Y VENTANAS | 15820 | [19 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
14 | IMPERMEABILIZACION | 10466.127 | [9 empty] | 50% | 50% | [13 empty] | 100%
15 | JARDINERÍA | 4800 | [20 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
16 | LIMPIEZA FINAL | 2297.802 | [21 empty] | 50% | 50% |  | 100%
17 | ACARREOS | 1429.3692 | [21 empty] | 50% | 50% |  | 100%
18 | TERMINACIÓN DE OBRA | 3000 | [21 empty] | 33% | 33% | 34% | 100%
|  | IMPORTE A EJECUTAR EN LA QUINCENA | 23383.5447 | 21637.3047 | 21637.3047 | 52515.9109 | 30878.6062 | 56558.2306 | 56558.2306 | 56558.2306 | 25679.6243 | 30912.6878 | 30912.6878 | 19161.2879 | 6124.615 | 6124.615 | 10963.615 | 9079.2822 | 16803.7692 | 22432.2626 | 23763.487 | 26173.487 | 22873.487 | 5253.5856 | 2853.5856 | 1020
|  | IMPORTE ACUMULADO | 23383.5447 | 45020.8493 | 66658.154 | 119174.0648 | 150052.6711 | 206610.9017 | 263169.1322 | 319727.3628 | 345406.9871 | 376319.675 | 407232.3628 | 426393.6507 | 432518.2657 | 438642.8807 | 449606.4957 | 458685.7779 | 475489.5471 | 497921.8097 | 521685.2967 | 547858.7837 | 570732.2707 | 575985.8563 | 578839.4419 | 579859.4419
|  | % ACUMULADO | 4.033% | 7.764% | 11.5% | 20.55% | 25.88% | 35.63% | 45.38% | 55.14% | 59.57% | 64.9% | 70.23% | 73.53% | 74.59% | 75.65% | 77.54% | 79.1% | 82% | 85.87% | 89.97% | 94.48% | 98.43% | 99.33% | 99.82% | 100%
| ING / ARQ AAAAA BBBBB CCCCC |  | ACREDITADO AAAA BBBB CCCC
| CONSTRUCTOR AAAAA |  | RFC MAAAA
| Nombre y firma del Constructor |  | Nombre y firma del acreditado
MUNICIPIO, ESTADO A DD DE MM DE 20AA
Lugar y fecha
Supervisión en la Aplicación de Recursos y Verificación de Obra bajo la línea de adquisición de suelo y construcción individual (CONSTRUYES)
230420 FT-01 REV 3

## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO | [6 empty] | AVANCE POR % PORCENTAJE |  |  | AVANCE POR % PORCENTAJE |  |  | AVANCE POR % PORCENTAJE |  |  | AVANCE POR % PORCENTAJE |  |  | AVANCE POR % PORCENTAJE |  |  | AVANCE POR % PORCENTAJE |  |  | AVANCE POR % PORCENTAJE |  |  | AVANCE POR % PORCENTAJE |  |  | AVANCE POR % PORCENTAJE
NOTA #1: PARA LA GENERACIÓN DEL PRESUPUESTO ÚNICAMENTE REGISTRAR INFORMACIÓN EN LOS CAMPOS COLOR VERDE. NOTA #2: EN CASO DE REQUERIR AGREGAR FILAS, HACERLO DESDE LA FILA INDICADA EN CADA PARTIDA, CON EL OBJETIVO QUE LA SUMATORIA FINAL CONSIDERE TODAS LAS FILAS. NOTA #3: LOS CONCEPTOS, CANTIDADES, UNIDADES Y PRECIOS UNITARIOS EXPRESADOS EN ESTE ARCHIVO SON MERAMENTE ILUSTRATIVOS. NOTA #4: PARA CALCULAR EL AVANCE FINANCIERO, COLOCAR LOS AVANCES EXPRESADOS EN % PORCENTAJE, EN LOS CAMPOS COLOR AZUL, DE ACUERDO A LA VISITA CORRESPONDIENTE. NOTA #5: DE ACUERDO AL IMPORTE DEL CRÉDITO, LAS COLUMNAS UBICADAS A LA DERECHA INDICARÁN EN COLOR AMARILLO SI ES UN CRÉDITO DE MODALIDAD DE 4, 6 Ó 9 VISITAS, ADEMÁS DE INDICAR QUÉ % PORCENTAJE DE AVANCE SE DEBE DE ALCANZAR EN CADA VISITA. | [6 empty] | VISITA 1 |  | 1 | VISITA 2 |  | 2 | VISITA 3 |  | 3 | VISITA 4 |  | 4 | VISITA 5 |  | 5 | VISITA 6 |  | 6 | VISITA 7 |  | 7 | VISITA 8 |  | 8 | VISITA 9 |  | 9
[7 empty] | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
[7 empty] | MODALIDAD | AVANCE REQUERIDO |  | MODALIDAD | AVANCE REQUERIDO |  | MODALIDAD | AVANCE REQUERIDO |  | MODALIDAD | AVANCE REQUERIDO |  | MODALIDAD | AVANCE REQUERIDO |  | MODALIDAD | AVANCE REQUERIDO |  | MODALIDAD | AVANCE REQUERIDO |  | MODALIDAD | AVANCE REQUERIDO |  | MODALIDAD | AVANCE REQUERIDO
[7 empty] | 4 | 35% |  | 4 | 55% |  | 4 | 85% |  | 4 | 100% |  | 4 | NO APLICA |  | 4 | NO APLICA |  | 4 | NO APLICA |  | 4 | NO APLICA |  | 4 | NO APLICA
[7 empty] | 6 | 10% |  | 6 | 35% |  | 6 | 55% |  | 6 | 65% |  | 6 | 85% |  | 6 | 100% |  | 6 | NO APLICA |  | 6 | NO APLICA |  | 6 | NO APLICA
|  | TOTAL |  |  | 579859.4419 | 100% | 9 | 10% |  | 9 | 20% |  | 9 | 35% |  | 9 | 45% |  | 9 | 55% |  | 9 | 65% |  | 9 | 75% |  | 9 | 85% |  | 9 | 100%
No | PARTIDA / CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE | % | AVANCE | SUBTOTAL |  | AVANCE | SUBTOTAL |  | AVANCE | SUBTOTAL |  | AVANCE | SUBTOTAL |  | AVANCE | SUBTOTAL |  | AVANCE | SUBTOTAL |  | AVANCE | SUBTOTAL |  | AVANCE | SUBTOTAL |  | AVANCE | SUBTOTAL
1 | ADQUISICIÓN DE TERRENO (Compra/Adquisición de terreno) |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1.1 | COMPRA DEL TERRENO | LOTE | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
DAR CLICK SOBRE ESTA FILA PARA AGREGAR OTRA FILA EN ESTA PARTIDA
2 | PRELIMINARES (Topografia, trazo y nivelación, desmonte, despalme etc.) |  |  |  | 1746.24 | 0.3011% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2.1 | Despalme de 10 cms. de espesor de capa vegetal a maquina, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. (area de vivienda) | M2 | 65.28 | 8 | 522.24 | 0.09006% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
2.2 | Trazo y nivelacion de terreno, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (Hasta 500 m2) | M2 | 204 | 6 | 1224 | 0.2111% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
DAR CLICK SOBRE ESTA FILA PARA AGREGAR OTRA FILA EN ESTA PARTIDA
3 | CIMENTACION (Excavación, rellenos, cimientos, zapatas, contratabes, cadena de cimentación, Pilotes, losa de cimentaciones, acero de refuerzo etc.) |  |  |  | 86549.2186 | 14.93% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.1 | Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 40.27 | 60.36 | 2430.6972 | 0.4192% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.2 | Afine y compactación del terreno natural a maquina, incluye: costo del equipo, mano de obra y herramienta | M2 | 50.96 | 14.64 | 746.0544 | 0.1287% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.3 | Mejoramiento de cepa con material de banco, compactado con bailarina, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 5.01 | 222.24 | 1113.4224 | 0.192% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.4 | Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado y colado, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 50.96 | 227.17 | 11576.5832 | 1.996% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.5 | Zapata corrida de cimentación de 90x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c= 250 kg/cm2, armada con varilla de 3/8" a cada 15 cms en ambos sentidos, con contratrabe CT de 15x30 cm., armado con 6 varillas de 3/8" y estribos del No. 2 a cada 15 cm., incluye: materiales,acarreos, cortes, desperdicios, cimbrado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. (ZI) | ML | 50.68 | 593.2 | 30063.376 | 5.185% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.6 | Muro de enrrase en cimentacion de tabicón de concreto pesado de 10x14x28 cm. asentado con mezcla cemento arena 1:5 de 14 cm espesor, acabado comun, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 38.17 | 398.4 | 15206.928 | 2.623% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.7 | Relleno con material producto de la excavación, compactado con pison de mano adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 28.92 | 96.36 | 2786.7312 | 0.4806% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.8 | Cadena de desplante 15x30 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armado con 6 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 15 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 49.09 | 382.47 | 18775.4523 | 3.238% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
3.9 | Contratrabe CT de 20x30 cm. de concreto hecho en obra de F'c=250 kg/cm2, acabado común, armado con 6 varillas de 5/82" y estribos del No.2 armada con 5@5 cm, 5@10, @15 cm en ambos sentidos., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 7.27 | 529.57 | 3849.9739 | 0.6639% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
DAR CLICK SOBRE ESTA FILA PARA AGREGAR OTRA FILA EN ESTA PARTIDA
4 | ESTRUCTURA (Muros, castillos, dalas, trabes, columnas, cadenas, losa tapa y losa de entrepiso, etc.) |  |  |  | 154393.0312 | 26.63% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1 | Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armado con 4 varillas de 3/8", estribo del No. 2 a cada 15cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. (K) | ML | 43.89 | 335.28 | 14715.4392 | 2.538% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.2 | Castillo de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armado con 4 varillas de 3/8", estribos del No. 2 a cada 15 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. (K1) | ML | 29.97 | 344.64 | 10328.8608 | 1.781% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.3 | Castillo de 15x30 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armado con 6 varillas de 1/2" estribos del No.2 a cada 15 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. (K2) | ML | 16.65 | 358.56 | 5970.024 | 1.03% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.4 | Castillo de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armado con 4 varillas de 1/2" y estribos del No.2 a cada 15 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. (K3) | ML | 10.95 | 378.36 | 4143.042 | 0.7145% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.5 | Muro Mixto de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido y Tabicón pesado, asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 75.44 | 445 | 33570.8 | 5.789% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.6 | Cadena de 15x30 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armado con 6 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 15 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. (CC) | ML | 38.12 | 358.56 | 13668.3072 | 2.357% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.7 | Cadena cerramiento 15x20 CM, en vanos de puertas y ventanas, armado con armex 15x20-4 cm. con 2 varillas de 3/8" de refuerzo de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. (CC2) | ML | 18.22 | 344.64 | 6279.3408 | 1.083% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.8 | Trabe de 15x30 cms. de concreto hecho en obra de F'c= 200 kg/cm2, armado con 6 varillas de 1/2", con baston de refuerzo de 1/2", estribos de 3/8", 5@5cm; 5@10 cm; @ 20 cm en ambos sentidos. acabado comun, incluye: cimbrado, descimbra, mano de obra, equipo y herramienta. (T) | ML | 10.36 | 504.36 | 5225.1696 | 0.9011% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.9 | Trabe de 15x40 cms. de concreto hecho en obra de F'c= 200 kg/cm2, armado con 2 varillas del 1/2" Y 3 varillas de 5/8", estribos de 3/8", 5@5cm; 5@10 cm; @ 20 cm en ambos sentidos. acabado comun, incluye: cimbrado, descimbra, mano de obra, equipo y herramienta. (T2) | ML | 11.21 | 372.36 | 4174.1556 | 0.7199% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.1 | Suministro y colocacio de Losa de entrepiso de 25 cm. de espesor, a base de vigueta de alma abierta 12x20 cm. y bovedilla de concreto 20x25x70 cm., con capa de compresion de 5cms. con concreto hecho en obra F´c=250 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6x6/10-10, incluye: apuntalamiento, cimbrado, descimbrado, colado, vibrado, desperdicios, materiales, mano de obra,equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion. | M2 | 47.49 | 679.8 | 32283.702 | 5.568% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.11 | Cimbra acabado aparente en losas, a base de triplay de pino de 16 mm de espesor, incl. cimbrado y descimbrado, chaflanes, materiales, mano de obra y herramienta. | M2 | 8.67 | 400 | 3468 | 0.5981% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.12 | Losa de 10 cm. de espesor de concreto F'c=250 kg/cm2, armada con varilla del No. 3 a cada 15-25 cm. en ambos sentidos, incluye: armado, colado, vibrado, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 10.19 | 890 | 9069.1 | 1.564% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
4.13 | Cubierta en area de escaleras y cubo de baño, a base de perfilir tubular tipo ptr de 3"x3" de 3.2mmm a cada 65cm aprox fijada a muro con 8 placas de 15x15 cm de placa de acero de 5/16" soldada a muro y fijada, incluye soldadura de piezas, cortes, pintado con primer y pintura esmalte para proteccion,colocacion de plafond a base de panel de cemento (durock), incluye:malla, cinta de refuerzo, BASE COAT, reboque fino, acabado en parte superior on top 2002, incluye: mateirales, mano de obra y herramienta, trabajo terminado. (6.68) | PZA | 1 | 11497.09 | 11497.09 | 1.983% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
DAR CLICK SOBRE ESTA FILA PARA AGREGAR OTRA FILA EN ESTA PARTIDA
5 | ALBAÑILERIA (Firmes, rellenos de entre piso, albañales, registros, fosa séptica etc.) |  |  |  | 130366.7289 | 22.48% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5.1 | Aplanado base en muros interiores con mezcla de mortero cemento arena 1:5, para volumenes mayores, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 101.28 | 254.64 | 25789.9392 | 4.448% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
5.2 | Boquilla de aplanado fino a base de estuco, incluye: materiales, mano de obra y herramienta | ML | 56.86 | 110.47 | 6281.3242 | 1.083% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
5.3 | Aplanado acabado fino en muros interiores con estuco, para volumenes mayores, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 101.28 | 93.85 | 9505.128 | 1.639% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
5.4 | Aplanado de estuco en PLAFON interiores , con estuco, para volumenes mayores, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 53.59 | 229.32 | 12289.2588 | 2.119% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
5.5 | Firme de 8 cm. de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado común para recibir loseta, incluye: materiales, acarreos, preparación de la superficie, nivelación, cimbrado, colado, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 45.19 | 578.86 | 26158.6834 | 4.511% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
5.6 | Firme de 8 cm. de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado común para recibir loseta, incluye: materiales, acarreos, preparación de la superficie, nivelación, cimbrado, colado, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 8.58 | 578.86 | 4966.6188 | 0.8565% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
5.7 | Registro de 0.40x0.60x0.80 m. de muros de e block de concreto pesado de 10x14x28 cm., asentado con mezcla mortero cemento arena 1:5, con aplanado pulido en el interior, con tapa de 5 cm. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, con marco y contramarco comercial, piso de 8 cm. de espesor de concreto de F'c=150 kg/cm2, incluye: materiales, acarreos, excavación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 6 | 750 | 4500 | 0.7761% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
5.8 | Aplanado base en muros exteriores con mezcla de mortero cemento arena 1:5, para volumenes mayores, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 62.23 | 212.2 | 13205.206 | 2.277% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
5.9 | Aplanado fino en muros exteriores con mezcla de mortero cemento arena 1:5, para volumenes mayores, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 62.23 | 98.18 | 6109.7414 | 1.054% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
5.1 | Suministro y colocación de lavadero de concreto, incluye: empotrado, cespol de pvc, llave nariz, adaptador de hule 2X11/2", resanes, mano de obra y herramienta. | PZA | 1 | 1455.39 | 1455.39 | 0.251% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
5.11 | Castillo de 15x15 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armado con 4 varillas de 3/8", estribo del No. 2 a cada 15cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. (K) | ML | 9.6 | 234 | 2246.4 | 0.3874% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
5.12 | Pretil de tabique rojo recocido de 14 cm. de espesor, asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 5.4 | 312 | 1684.8 | 0.2906% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
5.13 | Entortado de 4cm de espesor a base de mortero cemento-arena 1:5, Incluye: trazo, nivelacion, acarreos, elevacion, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 45.19 | 224.97 | 10166.3943 | 1.753% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
5.14 | Chaflan de mezcla cemento arena prop. 1:5 de 10 cm. por cateto. Incluye: materiales, herramienta y mano de obra. | ML | 25.14 | 96.82 | 2434.0548 | 0.4198% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
5.15 | Base para tinaco, de 1.20 x 1.20 m., de losa de concreto armado con varilla de 3/8" @ 20 cm ambos sentidos y concreto F'c=200 kg/cm2 de 10 cm. de esp. soportada por dos muros de tabique, de 1.50 m. de altura, castillos en extremos. Incluye: cimbra, descimbra, aplanado acabado fino, material, herramienta y mano de obra. | PZA | 1 | 3573.79 | 3573.79 | 0.6163% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
DAR CLICK SOBRE ESTA FILA PARA AGREGAR OTRA FILA EN ESTA PARTIDA
6 | INSTALACION HIDROSANITARIA (Instalaciones ocultas, tendido de tuberias) |  |  |  | 31150.73 | 5.372% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6.1 | Instalación hidráulica en losa en planta baja Incluye: tuberías y conexiones de TUBOPLUS, mano de obra, herramienta y equipo. | LOTE | 1 | 5427.42 | 5427.42 | 0.936% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
6.2 | Instalación hidráulica en alimentación y conexión de tinaco. Incluye: tubería y conexiones de TUBOPLUS, mano de obra y herramienta. | LOTE | 1 | 2739.57 | 2739.57 | 0.4725% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
6.3 | Instalación hidráulica en cuadro de medidor de agua. Incluye: tuberías y conexiones de TUBOPLUS, materiales, mano de obra, herramienta. | LOTE | 1 | 1544.46 | 1544.46 | 0.2664% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
6.4 | Instalación hidráulica en conexión de calentador de paso. Incluye: tubería y conexiones de cobre, mano de obra y herramienta. | LOTE | 1 | 2663.19 | 2663.19 | 0.4593% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
6.5 | Instalación sanitaria en planta baja. Incluye: tubería y conexiones de PVC sanitario, mano de obra y herramienta. | LOTE | 1 | 6332.18 | 6332.18 | 1.092% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
6.6 | Instalación sanitaria en bajada de aguas pluviales y ventilaciónplanta baja,. Incluye: tubería y conexiones de PVC de 3" , mano de obra y herramienta. P.B. | LOTE | 1 | 2628.62 | 2628.62 | 0.4533% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
6.7 | Suministro y colocacion de calentador de paso de 6 lts., mod. ODP-06, modelo OPTIMUS, mca., Cinsa incluye: soportes de herreria estructural y lo necesario para su instalacion. | PZA | 1 | 4879.9 | 4879.9 | 0.8416% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
6.8 | suministro e instalacion de regadera, incluye; instalacion, pruebas y lo necesario. | PZA | 1 | 750 | 750 | 0.1293% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
6.9 | Suministro y colocación de tinaco cuatricapa de 1100 lts. Incluye: multiconector, válvulas, flotador, material para su instalación, mano de obra y herramienta. | PZA | 1 | 4185.39 | 4185.39 | 0.7218% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
DAR CLICK SOBRE ESTA FILA PARA AGREGAR OTRA FILA EN ESTA PARTIDA
7 | INSTALACION ELECTRICA (Cableado, centro de carga y mufa, contactos, apagadores, luminarias, timbres, etc.) |  |  |  | 30095.42 | 5.19% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7.1 | Salida de centro y/o contcto sencillo y duplex, en planta baja incluye: canalizaciones, cableado y accesorios, pruebas, materiales y mano de obra | LOTE | 1 | 18398.5 | 18398.5 | 3.173% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
7.2 | Suministro y colocacion de centro de carga QO2, incluye: pruebas,materiales, mano de obra y herramienta | PZA | 1 | 411.15 | 411.15 | 0.07091% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
7.3 | Suministro y colocacion de centro de carga QO8, incluye: pruebas,materiales, mano de obra y herramienta | PZA | 1 | 1138.94 | 1138.94 | 0.1964% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
7.4 | Suministro y colocacion de centro de interruptor termomagnetico 1 x 10 amp, incluye: pruebas,materiales, mano de obra y herramienta | PZA | 6 | 224.13 | 1344.78 | 0.2319% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
7.5 | Suministro y colocacion de centro de interruptor termomagnetico 1 x 20 amp, incluye: pruebas,materiales, mano de obra y herramienta | PZA | 1 | 224.13 | 224.13 | 0.03865% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
7.6 | Suministro y colocacion de centro de interruptor termomagnetico 1 x 40 amp, incluye: pruebas,materiales, mano de obra y herramienta | PZA | 1 | 224.13 | 224.13 | 0.03865% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
7.7 | Suministro y colocacion de acometida electrica, incluye: base para medidior, tubo conduit galvanizado p.g. de 1 1/2" y mufa, pruebas,materiales, mano de obra y herramienta | PZA | 1 | 6472.86 | 6472.86 | 1.116% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
7.8 | Suministro y tendido de electroducto de 19 mm de iametro, y cable thw cal. 8, incluye excavación y relleno, mateirales, mano de obra y herramienta. | ML | 9.6 | 149.55 | 1435.68 | 0.2476% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
7.9 | Suministro y colocacion de varilla copper weld de 1.50 m X 1/2" con conector, incluye: materiales, mano de obra y herramienta | PZA | 1 | 445.25 | 445.25 | 0.07679% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
DAR CLICK SOBRE ESTA FILA PARA AGREGAR OTRA FILA EN ESTA PARTIDA
8 | INSTALACIONES ESPECIAL (GAS) (Instalacion de gas, aire acondicionado, cilindro, tanque estacionario,estufa, circuito cerrado de television (CCTV), etc. ) |  |  |  | 9678 | 1.669% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8.1 | Suministro y colocacion de tuberia para gas en area de cocina,incluye regulador tubo de cobre y accesorios. | LOTE | 1 | 3678 | 3678 | 0.6343% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
8.2 | Instalación de tanque estacionario, capacidad de 300 litros. Incluye: materiales, mano de obra y herramienta. | PZA | 1 | 6000 | 6000 | 1.035% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
DAR CLICK SOBRE ESTA FILA PARA AGREGAR OTRA FILA EN ESTA PARTIDA
9 | COLOCACIÓN DE MUEBLES (Instalación de muebles de baño, muebles de cocina etc.) |  |  |  | 12849.34 | 2.216% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9.1 | Suministro y colocación de Sanitario redondo de 4.8 lts. de porcelana, color blanco. Incluye: junta prohel, juego de pijas, coflex para wc, válvula de control y todo lo necesario para su instalación. | PZA | 2 | 2173.93 | 4347.86 | 0.7498% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
9.2 | suministro y colocación de lavabo color blanco . Incluye: llave angular, manguera alimentadora, mezcladora cromada y cespol de PVC flexible | PZA | 2 | 2238.73 | 4477.46 | 0.7722% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
9.3 | Suministro y colocación de fregadero de acero inoxidable de 0.80X0.54 m. incluye: Mezcladora con cubierta, cespol para fregadero de plastico, soporte escuadras de herreria estructural. | PZA | 1 | 3113.96 | 3113.96 | 0.537% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
9.4 | Suministro y colocación de accesorios acabado cromados para baño, figura 4900, marca DICA o similar. Incluye: 5 pzas. (2 jaboneras, cepillero, portarollo, toallero.) Incluye: resanes, mano de obra y herramienta. | JGO | 1 | 910.06 | 910.06 | 0.1569% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
DAR CLICK SOBRE ESTA FILA PARA AGREGAR OTRA FILA EN ESTA PARTIDA
10 | ACABADOS (Aplanados, ceramico, azulejo, pintura, pasta, textuco, yeso, etc.) |  |  |  | 62817.435 | 10.83% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10.1 | Lambrín de loseta venato Interceramic, en muros de baño, asentado con pegazulejo y lechadeado con cemento blanco. incluye: materiales, desperdicios, cortes, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 10 | 380.42 | 3804.2 | 0.6561% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
10.2 | Piso de loseta antiderrapante mod. Malibu beige de 20x20 cm. Vitromex, asentado con mortero cemento-arena 1:5 y lechadeado con cemento blanco. incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 15 | 272.75 | 4091.25 | 0.7056% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
10.3 | Forjado de Sardinel de 0.07x0.07x0.07 forrado de loseta de barro, asentado con pegazulejo. Incluye: cortes, material, herramienta y mano de obra. | ML | 3 | 236.23 | 708.69 | 0.1222% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
10.4 | Pintura vinilica en muros exteriores textura lisa, marca Comex Pro-1000 a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. Color definido en obra | M2 | 115 | 115.32 | 13261.8 | 2.287% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
10.5 | Sellador en plafones, marca Comex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. Color definido en obra | M2 | 115 | 43 | 4945 | 0.8528% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
10.6 | Piso de loseta mca. VITROMEX de 40.3 x 40.3 cm, color plata modelo: SKU: 130892, asentado con mortero cemento-arena, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta | M2 | 69.35 | 387.7 | 26886.995 | 4.637% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
10.7 | Piso de loseta antiderrapante mod. Olinto, color Mix Oxido de 20x20 cm. Mca. LAMOSA SKU 137842, asentado con mortero cemento-arena 1:5 y lechadeado con cemento blanco. incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. (area de regadera) | M2 | 26 | 350.75 | 9119.5 | 1.573% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
DAR CLICK SOBRE ESTA FILA PARA AGREGAR OTRA FILA EN ESTA PARTIDA
11 | CARPINTERIA (Puertas y accesorios, closet y accesorios, cocina integral, etc.) |  |  |  | 11000 | 1.897% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11.1 | Suministro y colocación de puerta P2 de tambor, a base de bastidor de madera de pino de 3/4" y triplay de caobilla de 3mm de 0.70 X 2.20 mts. Incluye: marco de pino, chambrana, chapa de intercomunicacion de seguro interior. | PZA | 2 | 1500 | 3000 | 0.5174% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
11.2 | Suministro y colocación de puerta P3 de tambor, a base de bastidor de madera de pino de 3/4" y triplay de caobilla de 3mm de 0.80 X 2.20 mts. Incluye: marco de pino, chambrana, chapa de intercomunicacion de seguro interior. | PZA | 2 | 4000 | 8000 | 1.38% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
DAR CLICK SOBRE ESTA FILA PARA AGREGAR OTRA FILA EN ESTA PARTIDA
12 | HERRERIA (Protecciones, puertas, ventanas, domos, balcones, barandales, escaleras, tragaluces etc.) |  |  |  | 11400 | 1.966% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
12.1 | Suministro y colocación de puerta de HERRERIA blanco de 1 1/2" abatible de 0.81X2.18 m., tipo minimalista a base de contramarco de angulo de 2"x1/2 y marco a base de prt de 1 1/2"x 1 1/2" cal 18 y lamina lisa negra cal 20 con huecos de acuerdo a diseño con refuerzo de ptr y colocacion de vidrio opaco de 6 mm Incluye: pintura esmalte color definido en obra pasador,de cañon , jaladera economica, contramarco , selllado perimetral y cristal opaco de 6 mm.y cerradura de seguridad. materiales, mano de obra y equipo trabajo terminado. | PZA | 3 | 3800 | 11400 | 1.966% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
DAR CLICK SOBRE ESTA FILA PARA AGREGAR OTRA FILA EN ESTA PARTIDA
13 | CANCELERIA Y VENTANAS (Cancelería de aluminio, puertas, ventanas, domos etc.) |  |  |  | 15820 | 2.728% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13.1 | CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN PUERTAS Y VENTANAS INC. VIDRIO DE 4 MM. DE ESPESOR. | PZA | 2 | 1560 | 3120 | 0.5381% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
13.2 | CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" EN VENTANAS INC. VIDRIO DE 4 MM. DE ESPESOR. | PZA | 2 | 2300 | 4600 | 0.7933% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
13.3 | CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL DE 3" EN VENTANAS INC. VIDRIO DE 4 MM. DE ESPESOR. | PZA | 3 | 2700 | 8100 | 1.397% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
DAR CLICK SOBRE ESTA FILA PARA AGREGAR OTRA FILA EN ESTA PARTIDA
14 | IMPERMEABILIZACIÓN (Impermeabilizante en azotea, impermeabilizante en estructuras y/o cimientos.) |  |  |  | 10466.127 | 1.805% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
14.1 | Impermeabilizante en losa de azote a base de impermeabilizante Top 2000(5 años) a dos manos ,incluye limpieza,sellado,material,mano de obra,equipo y herramienta. | M2 | 53.59 | 195.3 | 10466.127 | 1.805% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
DAR CLICK SOBRE ESTA FILA PARA AGREGAR OTRA FILA EN ESTA PARTIDA
15 | JARDINERÍA (Plantación de arboles, retiro de jardines, colocación de jardines, etc.) |  |  |  | 4800 | 0.8278% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
15.1 | Jardineria | M2 | 20 | 240 | 4800 | 0.8278% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
DAR CLICK SOBRE ESTA FILA PARA AGREGAR OTRA FILA EN ESTA PARTIDA
16 | LIMPIEZA FINAL (Limpieza fina) |  |  |  | 2297.802 | 0.3963% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
16.1 | Limpieza de recubrimientos vidriados, espejos, vidrios, muebles sanitarios y accesorios de baño, pisos y todo lo necesario para la entrega de vivienda. Incluye: materiales de limpieza, herramienta y mano de obra. (superficie construida). | M2 | 37.08 | 36.23 | 1343.4084 | 0.2317% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
16.2 | Limpieza gruesa durante la obra, incluye: sacar desperdicio de los acabados, tierra, cascajo y basura en general. (por superficie construida). | M2 | 65.28 | 14.62 | 954.3936 | 0.1646% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
DAR CLICK SOBRE ESTA FILA PARA AGREGAR OTRA FILA EN ESTA PARTIDA
17 | ACARREOS (Acarreo de material de banco, escombro, etc.) |  |  |  | 1429.3692 | 0.2465% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
17.1 | Retiro de material en camión volteo fuera de la obra. Incluye: carga manual, herramienta. | M3 | 5.88 | 243.09 | 1429.3692 | 0.2465% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
DAR CLICK SOBRE ESTA FILA PARA AGREGAR OTRA FILA EN ESTA PARTIDA
18 | TERMINACIÓN DE OBRA (Cierre de obra trabajos finales.) |  |  |  | 3000 | 0.5174% |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
18.1 | Revisión y entrega de obra y gestión municipal | GESTIÓN | 1 | 3000 | 3000 | 0.5174% | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0 |  | 0% | 0
DAR CLICK SOBRE ESTA FILA PARA AGREGAR OTRA FILA EN ESTA PARTIDA
230420 FT-01 REV 3

## CRITERIOS DE LAS PARTIDAS
CRITERIO DE LAS PARTIDAS
No | PARTIDA | ALCANCE DE LAS PARTIDAS
1 | ADQUISICIÓN DE TERRENO | Compra/Adquisición de terreno
2 | PRELIMINARES | Topografia, trazo y nivelación, desmonte, despalme etc.
3 | CIMENTACION | Excavación, rellenos, cimientos, zapatas, contratabes, cadena de cimentación, pilotes, losa de cimentaciones, acero de refuerzo etc.
4 | ESTRUCTURA | (Muros, castillos, dalas, trabes, columnas, cadenas, losa tapa y losa de entrepiso, etc.)
5 | ALBAÑILERIA | (Firmes, rellenos de entre piso, albañales registros, fosa séptica etc.)
6 | INSTALACION HIDROSANITARIA | (Instalaciones ocultas, tendido de tuberias).
7 | INSTALACION ELECTRICA | (Cableado, centro de carga y mufa, contactos, apagadores, luminarias, timbres, etc.)
8 | INSTALACION ESPECIAL (GAS) | (Instalacion de gas, aire acondicionado, cilindro, tanque estacionario,estufa, circuito cerrado de television (CCTV), etc. )
9 | COLOCACIÓN DE MUEBLES | (Instalación de muebles de baño, muebles de cocina etc.)
10 | ACABADOS | (Aplanados, ceramico, azulejo, pintura, pasta, textuco, Yeso etc.)
11 | CARPINTERIA | (Puertas y accesorios, closet y accesorios, cocina integral, etc.)
12 | HERRERIA | (Protecciones, puertas, ventanas, domos, balcones, barandales, escaleras, tragaluces etc.)
13 | CANCELERIA Y VENTANAS | (Cancelería de aluminio, puertas, ventanas, domos etc.)
14 | IMPERMEABILIZACION | (Impermeabilizante en azotea, impermeabilizante en estructuras y/o cimientos.)
15 | JARDINERÍA | (Plantación de arboles, retiro de jardines, colocación de jardines, etc.)
16 | LIMPIEZA FINAL | Limpieza fina.
17 | ACARREOS | (Acarreo de material de banco, escombro, etc.)
18 | TERMINACIÓN DE OBRA | Cierre de obra trabajos finales.
NOTAS:
- La sumatoria de las partidas 2,3,4 y 5, no deberá ser mayor al 70% del presupuesto. (Limite de participación)
- El presupuesto debe de estar conformado por 18 partidas, tal como se ejemplifica.
- La cantidad de conceptos que conforman el presupuesto es ilimitada.
- Los conceptos, cantidad y precio que se muestran aquí, son con fines ilustrativos.
- Indicar todos los alcances de cada concepto, de acuerdo al criterio del constructor.
230420 FT-01 REV 3